## СВ, ВВС и ВМС (hidden)
СПРАВКА
за прогнозното финансиране и доставките на инвестиционните проекти на МО по години
(в млн. лв.)
№ | Инвестиционен проект/години | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ОБЩО
1. | "Придобиване на нов тип боен самолет"
1.1 | Инвестиционни разходи на касова основа | 100 | 100 | 100 | 260 | 240 | 200 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 1800
1.2 | Доставка на дълготрайни материални активи (стойност на активите по години) - 2021 - наземно оборудване, резервни части и консумативи и въоръжение; - 2022 - 2 самолета; - 2023 - 3 или 4 самолета; - 2024 - 2 или 3 самолета (до 8); - 2025 - наземно оборудване, резервни части и консумативи и въоръжение; - 2026 - резервни части, консумативи, наземно оборудване. | 0 | 0 | 150 | 250 | 300 | 300 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450
| Доставки по години - от 2020г. до 2025г. - 2020 - наземно оборудване, резервни части и консумативи и въоръжение; - 2021 - 2 самолета; - 2022 - 3 или 4 самолета; - 2023 - 2 или 3 самолета (до 8); - 2024 - наземно оборудване, резервни части и консумативи и въоръжение; - 2025 - резервни части, консумативи, наземно оборудване. | 2021: 150; 2022: 250; 2023: 300; 2024: 300; 2025: 250; 2026: 200 | 1450
| В т.ч. сума без ДДС | 2021: 125; 2022: 208.3333; 2023: 250; 2024: 250; 2025: 208.3333; 2026: 166.6667 | 1208.3333
| в т.ч. ДДС | 2021: 25; 2022: 41.6667; 2023: 50; 2024: 50; 2025: 41.6667; 2026: 33.3333 | 241.6667
| Услуги по години | 2020: 50; 2021: 30; 2022: 40; 2023: 50; 2024: 50; 2025: 60; 2026: 70 | 350
| В т.ч. сума без ДДС | 2020: 41.6667; 2021: 25; 2022: 33.3333; 2023: 41.6667; 2024: 41.6667; 2025: 50; 2026: 58.3333 | 291.6667
| в т.ч. ДДС | 2020: 8.3333; 2021: 5; 2022: 6.6667; 2023: 8.3333; 2024: 8.3333; 2025: 10; 2026: 11.6667 | 58.3333
1.3 | Други разходи (услуги по години) | 0 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
2.2.1. | Бронирани бойни машини | 0 | 90 | 180 | 180 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
| брой | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2.2.2. | Специални бронирани машини | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 84 | 121 | 130 | 0 | 0 | 0 | 414
| брой | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60
2.2.3. | Придобиване на системи и оборудване, докумен., симул., тренаж., обучение и др. | 0 | 28 | 20 | 22 | 35 | 24 | 28 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240
2. | „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“
2.1 | Инвестиционни разходи на касова основа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 180 | 174 | 110 | 1464
2.2 | Доставка на дълготрайни материални активи (стойност на активите по години) | 0 | 131 | 200 | 202 | 186 | 204 | 202 | 162 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1457
| актив 1 - описание - бойна техника | 0 | 90 | 180 | 180 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
| актив 2 - описание - специална техника | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 84 | 121 | 130 | 0 | 0 | 0 | 414
| актив 3 - описание - системи и оборудване, документация, симулатори, тренажори. | 0 | 25 | 20 | 22 | 33 | 24 | 28 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 233
2.3 | Други разходи - обучение на персонала. | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
3. | „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб (ммпк) за ВМС“
3.1 | Инвестиционни разходи на касова основа | 171 | 171 | 171 | 187 | 90 | 30 | 0 | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 984
3.2 | Доставка на дълготрайни материални активи (стойност на активите по години) | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960
| актив 1 - доставка на 1 ммпк (основна конфигурация с включени възможни опции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472
| актив 2 - доставка на 1 ммпк (основна конфигурация с включени възможни опции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472
| актив 3 - доставка на първоначален комплект ЗИП и резервни части | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
3.3 | Други разходи (ако има такива се конкретизират) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24
| Обучение на екипажите на двата кораба | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Интегрирана логистична поддръжка (за период от 3 години) за първия ммпк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| Интегрирана логистична поддръжка (за период от 3 години) за втория ммпк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ 1, 2 и 3
| Инвестиционни разходи на касова основа | 371 | 371 | 371 | 547 | 430 | 330 | 200 | 534 | 530 | 280 | 174 | 110 | 4248
| Доставка на активи (стойност на активите по години) | 0 | 131 | 350 | 452 | 966 | 984 | 452 | 362 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3867
| Други разходи | 0 | 53 | 30 | 40 | 55 | 56 | 66 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 381
|  | 371 | 240 | 21 | 95 | -536 | -654 | -252 | 172 | 360 | 280 | 174 | 110 | 381

## 1
Приложение № 12
Справка за финансиране и придобиване на ДМА на начислена основа по инвестиционни проекти, финансирани от бюджетната сметка и/или чрез сметките за чужди средства и отчетени като разходи на касова основа през текущата или предходни години
(в хил лв.)
№ | Инвестиционен проект |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1.
Инвестиционни разходи по проекта (авансови вноски) на касова основа
Стойност на завършените строително-монтажни работи през сответната година
Стойност на незавършеното строителство през сответната година
Стойност на доставката на дълготрайни материални активи *
* | Попълва се от МО стойността на придобитите кораби, самолети, бойна техника